## Cadrage
Projet Optimisation du mix énergétique
Mandat métier
Nom du mandataire : |  | Domaine métier : | Process métier : | Date du mandat : |  | Date du GO projet :
Jedha |  |  |  | 2025-11-06 |  | 2025-11-07
Description du projet
Enjeu : |  |  |  | Niveau de complexité :
N/A |  |  |  | Elevé
Description du contexte :
Enjeu : Optimiser le mix énergétique en prédisant la production régionale d’énergies renouvelables (solaire et éolien) à partir de données météorologiques, spatiales et satellitaires. La production d’énergie renouvelable dépend fortement des conditions météorologiques (ensoleillement, couverture nuageuse, vent, etc.). L’objectif est d’anticiper ces variations afin d’optimiser la distribution du réseau électrique et la planification énergétique régionale. 3 dimensions --> Data science appliquée à la transition énergétique et combinant : - prévisions temporelles - imagerie satellite - données de production réelle
Description du périmètre projet : |  |  |  | Traitements :
Sources de données : - Solaire : activité et événements solaires (NOAA / SWPC) - Météo : couverture nuageuse, température, vent (OpenWeather, Copernicus) - Production EnR réelle : données régionales mensuelles (ODRE) - Imagerie satellite : Landsat (USGS EarthExplorer) |  |  |  | Pipeline prévu : - Collecte et scraping des données solaires et météo (API / S3 / RDS) - EDA et prétraitement (jointures, nettoyage, feature engineering) - Modélisation (MLflow : régression, séries temporelles) - Déploiement d’un modèle via API - Dashboard Streamlit de visualisation des prédictions
Scénario / Persona :
En tant qu’acteur du secteur énergétique : - Anticiper la production locale d’EnR pour ajuster la distribution du réseau - Améliorer la fiabilité du mix énergétique selon les conditions météo - Identifier les zones à fort potentiel de production solaire/éolienne selon les données historiques et prévisionnelles Problématique : Comment prédire la production régionale d’énergies renouvelables (solaire et éolien) à partir de données météo et d’imagerie satellite, pour aider à la planification du réseau énergétique ? Axes d’analyse : - Analyse temporelle et météorologique - Impact des conditions météo sur la production (nuages, vent, radiation solaire) - Détection des patterns temporels (saisonnalité, anomalies) - Analyse spatiale (imagerie satellite) - Corrélation entre couverture nuageuse et chute de production - Segmentation géographique des zones à fort ou faible rendement - Analyse prédictive (modélisation) - Régression ou Time Series Forecasting - Comparaison entre production nominale et réelle - Suivi du modèle via MLflow + API
Objectifs du projet : |  |  |  | Critères d'évaluation :
1 - Mettre en place une pipeline complète : collecte → nettoyage → modélisation → dashboard 2 - Créer un modèle prédictif fiable de la production EnR régionale 3 - Produire un tableau de bord interactif Streamlit pour le suivi en temps réel 4 - Proposer des indicateurs de performance énergétique exploitables pour la décision "métier" |  |  |  | Fiabilité du pipeline (intégration API, qualité des données, automatisation partielle) Pertinence des analyses (corrélations, variables explicatives, valeur métier) Qualité des visualisations (KPI clairs, dashboard fluide) Robustesse du modèle prédictif (métriques, validation croisée) Capacité à proposer des axes d’amélioration et d’exploitation opérationnelle
Planning et jalons
Planning du projet
J1 | Kick-off & cadrage - Compréhension du besoin métier (anticipation du mix énergétique) - Analyse des sources disponibles et contraintes régionales - Définition des métriques cibles (production solaire/éolienne, unité kWh/MWh) - Répartition des rôles dans l’équipe |  |  |  | Document de cadrage Diagramme du pipeline Cahier des charges "fonctionnel"
J2 | Collecte des données - Appels API (OpenWeather, ODRE, RTE) - Téléchargement Landsat (USGS) - Structuration des jeux de données (par date, région) - Dépôt des fichiers sur RDS/S3 |  |  |  | Jeux de données bruts collectés Scripts d’extraction documentés Python (requests, pandas) API Keys / JSON / CSV AWS S3 / PostgreSQL
J3 | Nettoyage & préparation - Traitement des valeurs manquantes - Uniformisation temporelle (index temps commun) - Traitement géographique (latitude/longitude / région) - Suppression des doublons - Traitement imagerie |  |  |  | Dataset propre et cohérent Notebook EDA initial
J4 | EDA - Analyse corrélations météo / production - Visualisation distributions et tendances - Identification des features clés (ensoleillement, vent, nuages) |  |  |  | Rapport d’analyse EDA visualisations, corrélations et heatmaps Imagerie
J5 | Feature engineering & prétraitement - Création de variables temporelles (mois, saison) - Extraction données d’imagerie (A préciser) - Normalisation et split train/test |  |  |  | Dataset finalisé pour ML Liste des features retenues
J6 | Modélisation MLflow - Entraînement modèle de régression (XGBoost ?) - Évaluation métriques (MAE, RMSE, R²) - Tracking des runs MLflow - Choix du meilleur modèle |  |  |  | Modèle validé et sauvegardé dans Mlflow Rapport d’évaluation
J7 | Déploiement & API - Intégration du modèle via FastAPI - Endpoint de prédiction (input météo, output kWh) - Tests unitaires et documentation Swagger |  |  |  | API fonctionnelle et testée Code propre et commenté FastAPI / requests / uvicorn / pytest
J8 | Dashboarding Streamlit - Intégration de l’API au dashboard - Visualisation prévisions vs historiques - Indicateurs (MAE, R², anomalies météo) - Interface UX simple et claire |  |  |  | Dashboard complet et fonctionnel
J9 | Préparation de la soutenance - Structuration du storytelling : contexte, data, modèle, dashboard - Création des slides - Répétition avec feedback |  |  |  | Slides finales Script de présentation 10-15 min
J10 | Soutenance finale - Présentation du projet (problématique, pipeline, démo live) - Présentation des résultats et pistes d’amélioration (granularité, nouvelles features, déploiement cloud) - Feedback et rétro d’équipe |  |  |  | Streamlit (live demo) / MLflow UI / GitHub Livraison du repo GitHub Rétrospective documentée

## Suivi Actions
| Statut | Description
| A faire | Action non lancée
| En cours | Action statuée en point d'avancement et en cours de réalisation
| En attente | Action en attente de retour
| Finalisée | Action accomplie
| Bloquée | Action bloquée
ID | Sujet | Description | Qui ? | Comment ? | Date Début | Date fin prévue | Statut | Avancement | Date cloture réelle | Commentaire
1 | Kick-off projet | Cadrage du besoin métier et du périmètre régional d’analyse | Equipe projet | Réunion d’équipe | 2025-11-07 | 2015-11-11 | Finalisée | 100% | 2025-11-13 | Finaliser plan projet
2 | Collecte des données météo | Appel API OpenWeather et/ou Copernicus (historique et en temps réel) | Victor | Script Python + requêtes API | 2025-11-12 | 2025-11-17 | Finalisée | 100% | 2025-11-13 | Vérifier quotas API 13/11/2025 : Appel aux API en cours
3 | Collecte des données solaires | Données NOAA / SWPC sur activité solaire | Jhon | Scraping (selenium) | 2025-11-12 | 2025-11-17 | Finalisée | 100% | 2025-11-13 | Inclure latitude régionale
4 | Collecte des données de production | Données ODRE et Agence ORE (Données de production RTE) | Jean-Yves | Téléchargement CSV + automatisation via requests | 2025-11-12 | 2025-11-17 | Finalisée | 100% | 2025-11-13 | Vérifier cohérence unité (MWh)
5 | Imagerie satellite | Téléchargement images Landsat / traitement couverture nuageuse | Victor, Sandrine, Edouardo | EarthExplorer + rasterio | 2025-11-12 | 2025-11-17 | En cours | 50% |  | Limiter zone géographique Choisir un périmètre pilote
6 | Nettoyage des données | Harmonisation formats, unités, suppression valeurs manquantes | Jean-Yves, Sandrine | pandas / numpy / geopandas | 2025-11-12 | 2025-11-17 | Finalisée | 100% | 2025-11-17 | Pipeline brut prêt
7 | Préparation du schéma cible | Définir les tables de travail et jointures éventuelles (météo + prod + imagerie) | Jean-Yves, Sandrine | schéma BDD / notebook Python | 2025-11-12 | 2025-11-17 | En cours | 70% |  | Structuration RDS 14/11/2025 : récupérer le bucket S3
8 | Analyse exploratoire | Visualisation des tendances météo / production | Jean-Yves, Victor | matplotlib / seaborn / Streamlit | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Finalisée | 100% | 2025-11-13 | Produire le visualisations
9 | Feature engineering | Création variables temporelles et spatiales | Sandrine | Python / sklearn | 2025-11-13 | 2025-11-17 | En cours | 70% |  | Documenter les features retenues
10 | Modélisation MLflow | Entraînement modèle de régression ou de séries temporelles | Sandrine, Victor | XGBoost / MLflow | 2025-11-13 | 2025-11-17 | En cours | 50% |  | Enregistrer les runs Mlflow
11 | Évaluation modèle | Analyse des métriques / reruns successifs |  | sklearn / MLflow UI |  |  | En cours | 0% |  | Métriques à définir Comparer plusieurs modèles
12 | Déploiement API | Création d’un endpoint FastAPI pour requêtes prédictives | Jhon | FastAPI / Uvicorn / Swagger / Docs |  |  | En cours | 50% |  | Test sur jeux réels 14/11/2025 : Mise en place de l'API
13 | Dashboard Streamlit | Intégration modèle + visualisation météo / production |  | Streamlit / Plotly | 2025-11-13 | 2025-11-19 | En cours | 50% |  | 14/11/2025 : déploiement du dashboard sur hugginface + récupérer le script modifié
14 | Validation fonctionnelle | Tests finaux (API + dashboard) + vérif cohérence |  | Tests / debug |  |  | A faire |  |  | Préparer démo
15 | Storytelling & slides | Structuration de la soutenance (enheux, data, modèle, démo, what's next) | Équipe projet | PowerPoint |  |  | En cours | 15% |  | Préparer pitch clair et visuel 17/11/2025 : Formalisation d'une slide schéma fonctionnel OK
16 | Soutenance | Présentation du projet et démonstration du dashboard | Équipe projet | Orale 10-15 min + Q&A | 2025-11-25 | 2025-11-25 | A faire |  | 2025-11-25 | Démonstration Streamlit

## Liens url
Origine | Type | Sous-type | Url
Données RTE | Dataset | Energie | https://www.rte-france.com/donnees-publications/eco2mix-donnees-temps-reel/telecharger-indicateurs
Données RTE | documentation | Energie | https://analysesetdonnees.rte-france.com/production/solaire
Données RTE | Dataset | Energie | https://data.rte-france.com/catalog/-/api/generation/Generation-Forecast/v3.0
Landsat | Dataset | Imagerie | https://code.usgs.gov/eros-user-services/accessing_landsat_data
Landsat | Documentation | Imagerie | https://medium.com/data-science/downloading-landsat-satellite-images-with-python-a2d2b5183fb7
Odré | Dataset | Energie | https://odre.opendatasoft.com/explore/dataset/eco2mix-metropoles-tr/information/?disjunctive.libelle_metropole&disjunctive.nature
Odré | Dataset | Energie | https://odre.opendatasoft.com/explore/dataset/production-regionale-mensuelle-filiere/information/?disjunctive.region
Odré | Dataset | Energie | https://odre.opendatasoft.com/explore/dataset/fc-tc-regionaux-mensuels-enr/information/?disjunctive.region&sort=mois
Openweather | API | Météo | https://openweathermap.org/api
Copernicus | API | Météo | https://dataspace.copernicus.eu/copernicus-services
Agence ORE | Documentation | Energie | https://www.agenceore.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2024/03/panorama%20d%27electricit%C3%A9%20renouvelable%202023.pdf
s

## Script présentation
ID | Section | Slide | Qui ? | Timing (sec) | Commentaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  |  | Total | 0 | minutes

## Données (hidden)
Données du classeur
| Type de dépense | Phase | Profil
| Interne | Etude / Cadrage | Chef de projet
| Externe | Conception | Directeur de projet
| Déplacement | Réalisation | Architecte
| Maintenance | Recette
| Licences | MEP
| Hébergement | VSR / REX | Autres
Déploiement
Toutes
| Nature risques | Probabilité risques | Impact risques
| Organisationnel | 1 | 1
| Technique | 2 | 2
| Budgétaire | 3 | 3
|  | 4 | 4
| Domaine métier | Process métier
| Achats | ADV
| Administratif / Général | ADB
| Commerce | Administration & Supervision
| Communication / Marketing | CRM
| Comptabilité | Commerce
| Finances | Communication externe
| Informatique | Communication interne
| Juridique | Comptabilité
| Recherche / Développement | Consolidation
| Ressources Humaines | Editique
| Service Clients | Financements
| Service Technique | Fiscalité
Formation
GED
Juridique
Marketing
Property Management
Qualité
RH
Services Généraux
Trésorerie
Relation client
Transverse